## 완성
ABC 프로젝트 진척도
| 계획 |  |  | 실제
작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 소요일
Scope 및 일정 확정 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2
프로세스 정의 및 요구사항 분석 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 2020-09-03 | 2020-09-05 | 3
기준 정보 및 사용자 정보 세팅 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 4
프로그램 및 화면 설계 | 2020-09-09 | 2020-09-11 | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | 4
사용자 인터페이스 개발 | 2020-09-10 | 2020-09-17 | 8 | 2020-09-12 | 2020-09-20 | 9
데이터 이관 | 2020-09-17 | 2020-09-20 | 4 | 2020-09-19
통합 테스트 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-22
사용자 매뉴얼 작성 | 2020-09-22 | 2020-09-25 | 4 | 2020-09-22
Go Live | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2020-09-28

## 연습
3팀 간트차트
계획
작업명 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 종료날짜 | 진행률 | 진행일수
날씨 관련 데이터셋 조사 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 5 | 2026-03-08 | 100% | 5
실험 설계 및 환경 세팅 | 2026-03-07 | 2026-03-18 | 12 | 2026-03-19 | 100% | 12
계획 및 요구분석 발표 준비 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 7 | 2026-03-11 | 100% | 7
3DOD 실험 진행 | 2026-03-17 | 2026-04-28 | 43 | 2026-04-29 | 50% | 21.5
3DGS 실험 진행 | 2026-03-17 | 2026-04-28 | 43 | 2026-04-29 | 50% | 21.5
실험 결과 정리 | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 37 | 2026-05-01 | 37% | 13.69
중간 발표1 준비 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 7 | 2026-04-01 | 100% | 7
논문 작성 및 제출 | 2026-04-03 | 2026-05-14 | 42 | 2026-05-15 | 10% | 4.2
시각화 웹페이지 제작 | 2026-04-18 | 2026-05-07 | 20 | 2026-05-08 | 0% | 0
중간 발표2 준비 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 7 | 2026-05-06 | 0% | 0
SW 등록 진행 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 21 | 2026-05-29 | 0% | 0
후속 연구 진행 | 2026-05-20 | 2026-06-10 | 22 | 2026-06-11 | 0% | 0
최종 보고서 작성 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 21 | 2026-06-21 | 0% | 0
결과 발표 준비 | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 7 | 2026-06-10 | 0% | 0
Formulas:
종료날짜 = [시작일]+[소요일]
학부생 전원
학부생 전원
배채은
이상욱, 최경진, 배채은
이윤호, 김규도
학부생 전원
이윤호, 최경진, 이상욱
학부생 전원
최경진
이상욱, 이윤호
김규도
학부생 전원
학부생 전원
김규도, 배채은